## Sheet1
リスク ＝ （発生確率） Ｘ （被害の規模）
表１ 被害の規模
分類 | 表現 |  | 事例
| （日本語表現） | （英語表現） | 人的損失の場合 |  | 装置/設備損失の場合 |  | 環境損失の場合 |  | 経済的損失の場合 | 内部統制
Ⅰ | 微小 （重大でない） | Negligible | 負傷は発生しない | [5 empty] | 小さな経済損失
Ⅱ | 軽微 （災害小） | Minute | 軽症、救急処置 |  | 軽度なサブシステムの損失或いは設備の損傷 |  | 軽度な環境の破壊 |  | 中位の損失
Ⅲ | 中程度 （災害中） | Marginal | 治療を要する負傷か、作業行為が制限されるもの |  | 重要でないサブシステムの損失或いは設備の損傷 |  | 重要でない環境の破壊 |  | 大きな損失
Ⅳ | 重大 （災害大） | Critical | 重症、重大な業務障害、負傷者多数 |  | 甚大なシステムの損害 |  | 甚大な環境の破壊 |  | 甚大な損失
Ⅴ | 致命的 （災害） | Cataststrophic | 死亡 |  | システムまたは設備の喪失 |  | 重大な環境破壊 |  | 巨大な損失
表２ 発生頻度
分類 | 表現 |  | 事例
| （日本語表現） | （英語表現） | 内容 | [5 empty] | 内部統制
0 | 考えられない | Incredible | 例外的な状況でのみ発生する
1 | まず起こりえない | Improbable | いつか発生する可能性がある
2 | 起こりそうに無い | Remote | いつかは発生する
3 | 時々発生する | Occasional | 可能性がある
4 | しばしば発生する | Probable | ほぼ確実に発生する
5 | 頻発する | Frequent | しばしば発生する
|  | C | B3 | A1 | A2 | A3 |  | A3： ハイエストリスク （最高） | 経営者は詳細な調査を行い、管理計画を作成する必要がある。
5
|  | C | B2 | B3 | A1 | A2 |  | A2： シビアリスク （相当高い） | 経営者は管理責任者を任命し、常にリスクの動向に注意を払う必要がある。
| 4 | [5 empty] | Ａ領域
発
|  | C | B1 | B2 | B3 | A1 |  | A1： ハイリスク （高） | 経営者は管理責任者を任命し、リスクの動向に注意を払う必要がある。
3
生
|  | C | C | B1 | B2 | B3 |  | B1： ミドルリスク （中） | 経営者は管理責任者を任命する必要がある。
2
| 頻 | [5 empty] | Ｂ領域
|  | C | C | C | B1 | B2 |  | B2： ローリスク （低） | 担当者が決まった手順で管理する。
1
度
|  | C | C | C | C | C
| 0 | [5 empty] | Ｃ領域
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ
被 害 の 規 模
図１ リスクの大きさ